## Sheet1
序号 | 设计开发主要工作内容 | 风险管理内容 | 开始时间 | 工时 | 完成时间 | 状态 | 责任人 | 备注/试剂盒批次信息
1 | 产品定型 | / | 2022-06-01 | 120 | 2022-09-29 | / | / | 说明： 1、黄色底纹为关键步骤时间节点。 2、红色字体为注册检必须开展的部分；蓝色字体为需要评审的内容。
2 | 试剂盒形态确认：仅通过连锁分析进行胚胎植入前地贫检测，说明书中相关细节修改和确认 | / | 2022-06-01 | 3 | 2022-06-04 | 已完成 | 代玉环
3 | 确定对照品设置方式：家系样本or 细胞系样本 | / | 2022-06-01 | 1 | 2022-06-02 | 已完成 | 代玉环
| chromlong试剂盒优化实现芯片平台检测效果达到QIagenMDA水平，测试新样本保存液和磁珠纯化方式 | / | 2022-06-05 | 60 | 2022-08-04 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
4 | 回顾检验所既往HBAV6.0项目数据，确认HBA引物需要优化，完成HBA引物pool2引物设计、验证和位点新增，确认样本投入量和引物加样方式等 | / | 2022-07-01 | 60 | 2022-08-30 | 已完成 | 代玉环、高伟
6 | 对照品筛选和位点验证 | / | 2022-08-01 | 10 | 2022-08-11 | 已完成 | 代玉环、高伟
7 | 企业参考品家系筛选和位点验证 | / | 2022-08-01 | 20 | 2022-08-21 | 已完成 | 代玉环、高伟
17 | 策划 | / | 2022-09-30 | 30 | 2022-10-30 | 已完成 | /
18 | 预期用途 | 风险管理计划 | 2022-09-30 | 15 | 2022-10-15 | 已完成 | 代玉环
19 | 技术路线 | / | 2022-09-30 | 15 | 2022-10-15 | 已完成 | 代玉环
20 | 技术原理 | / | 2022-09-30 | 15 | 2022-10-15 | 已完成 | 代玉环
21 | 适用人群 | / | 2022-09-30 | 15 | 2022-10-15 | 已完成 | 代玉环
22 | 产品临床适应症相关背景 | / | 2022-09-30 | 15 | 2022-10-15 | 已完成 | 代玉环
23 | 相关的临床或实验室诊断方法 | / | 2022-09-30 | 20 | 2022-10-20 | 已完成 | 代玉环
24 | 生物安全性说明 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
25 | 材料性能 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
26 | 建议书 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
27 | 任务书 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
28 | 计划书 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
29 | 设计开发策划评审报告 | / | 2022-10-10 | 20 | 2022-10-30 | 已完成 | 代玉环
30 | 输入 | / | 2022-10-31 | 15 | 2022-11-15 | 已完成 | 代玉环
31 | 产品要求 | 风险分析记录 | 2022-10-31 | 5 | 2022-11-05 | 已完成 | 代玉环
32 | 法规清单 | 风险评价记录 | 2022-10-31 | 5 | 2022-11-05 | 已完成 | 代玉环
33 | 标准清单 | / | 2022-10-31 | 5 | 2022-11-05 | 已完成 | 代玉环
34 | 使用仪器及标准品说明 | / | 2022-10-31 | 20 | 2022-11-20 | 已完成 | 代玉环
35 | 市面上同类产品信息 | / | 2022-10-31 | 20 | 2022-11-20 | 已完成 | 代玉环
36 | 设计开发输入清单 | / | 2022-10-31 | 20 | 2022-11-20 | 已完成 | 代玉环
37 | 设计开发输入评审报告 | / | 2022-10-31 | 20 | 2022-11-20 | 已完成 | 代玉环
38 | 输出 | / | 2022-11-15 | 60 | 2023-01-14 | 已完成 | /
39 | 分析软件定型 | / | 2022-08-01 | 80 | 2022-10-20 | 已完成 | 张大为
40 | 主要原材料研究 | / | 2022-10-31 | 40 | 2022-12-10 | 已完成 | 代玉环
41 | 反应体系研究 | / | 2022-10-31 | 30 | 2022-11-30 | 已完成 | 高伟
42 | 研发批试剂盒物料采购 | / | 2022-10-31 | 20 | 2022-11-20 | 已完成 | 代玉环
43 | 质控品细胞培养 | / | 2022-11-02 | 20 | 2022-11-22 | 已完成 | 代玉环
44 | 研发批试剂盒生产 | / | 2022-11-21 | 10 | 2022-12-01 | 已完成 | 代玉环、王秋萍 | 研发批试剂盒批次：H221125 H221128 H221129
45 | 样本稳定性（可加速） | / | 2022-11-10 | 20 | 2022-11-30 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
46 | 试剂盒稳定性（实时稳定性可加速、冻融、开瓶、运输，方案注意评审） | / | 2022-12-03 | 20 | 2022-12-23 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
47 | 企业参考品制备（制备方案注意评审） | / | 2022-11-01 | 30 | 2022-12-01 | 已完成 | 代玉环、王秋萍 | 企参批次：H221120用于企参研究和研发测试，
48 | 国家参考品采购 | / | 2022-11-15 | 10 | 2022-11-25 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
49 | 企业参考品溯源（溯源方案注意评审） | / | 2022-12-10 | 10 | 2022-12-20 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
50 | 企业参考品稳定性（测试方案注意评审） | / | 2022-12-21 | 365 | 2023-12-21 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
51 | 企业参考品说明书 | / | 2022-12-21 | 5 | 2022-12-26 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
52 | 企业参考品生产与质检规程文件输出 | / | 2022-12-27 | 5 | 2023-01-01 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
53 | 阳性判断值或参考区间（参考区间确定方案注意评审） | / | 2022-12-08 | 20 | 2022-12-28 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
54 | 生物安全性研究 | / | 2022-12-21 | 10 | 2022-12-31 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
55 | 采购技术要求规范（附物料清单、参考品清单、内外包材图纸、引物订购、生产原材料代码清单） | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
56 | 物料收货要求 | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
57 | 生产与质检工艺规程文件(研发稿) | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
58 | 产品技术要求 | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
59 | 产品说明书 | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
60 | 产品标签及包装盒样稿 | / | 2022-12-29 | 5 | 2023-01-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
61 | 标识及可追溯性要求 | / | 2023-01-04 | 5 | 2023-01-09 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
62 | 设计开发输出清单 | / | 2023-01-10 | 1 | 2023-01-11 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
63 | 设计开发输出评审报告 | / | 2023-01-12 | 2 | 2023-01-14 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
64 | 转换 | / | 2023-02-01 | 30 | 2023-03-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
65 | 设计开发转换计划书 | 风险控制记录 | 2023-02-01 | 1 | 2023-02-02 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
66 | 转换批物料采购 |  | 2023-01-14 | 20 | 2023-02-03 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
67 | 培训申请 | / | 2023-02-03 | 1 | 2023-02-04 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
68 | 培训记录 | / | 2023-02-04 | 1 | 2023-02-05 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
69 | 转换批生产 | / | 2023-02-05 | 17 | 2023-02-22 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟 | 转换批试剂盒批次：H230218
70 | 采购技术要求规范（附物料清单、参考品清单、内外包材图纸、引物订购、生产原材料代码清单） | / | 2023-02-23 | 2 | 2023-02-25 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
71 | 物料收货要求 | / | 2023-02-23 | 2 | 2023-02-25 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
72 | 生产与质检工艺规程文件(受控稿) | / | 2023-02-26 | 2 | 2023-02-28 | 已完成 | 代玉环、王秋萍
73 | 医疗器械主文档 | / | 2023-02-26 | 2 | 2023-02-28 | 已完成 | 代玉环
74 | 设计开发转换报告 | / | 2023-02-28 | 2 | 2023-03-02 | 已完成 | 代玉环
75 | 设计开发转换评审报告 | / | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-03 | 已完成 | 代玉环
76 | 试剂盒试生产 | / | 2023-03-15 | 50 | 2023-05-04 | 已完成 | 王秋萍、高伟 | 试生产批试剂盒批次：H230407 H230426 H230504
77 | 验证 | / | 2023-05-04 | 40 | 2023-06-13 | 已完成 | 代玉环、王秋萍、高伟
78 | 设计开发验证计划书 | / | 2023-03-15 | 10 | 2023-03-25 | 已完成 | 代玉环
79 | 准确度（测试方案注意评审） | / | 2023-04-08 | 30 | 2023-05-08 | 已完成 | 高伟
80 | 精密度（重复性和/或重现性）（测试方案注意评审） | / | 2023-05-05 | 30 | 2023-06-04 | 已完成 | 王秋萍
81 | 分析灵敏度（测试方案注意评审） | / | 2023-04-08 | 30 | 2023-05-08 | 已完成 | 王秋萍
82 | 分析特异性（测试方案注意评审） | / | 2023-04-08 | 30 | 2023-05-08 | 已完成 | 王秋萍
83 | 干扰性（测试方案注意评审） | / | 2023-04-08 | 30 | 2023-05-08 | 已完成 | 高伟
84 | 试剂盒稳定性（实时稳定性）（测试方案注意评审） | / | 2023-05-05 | 425 | 2024-07-03 | 已完成 | 高伟
85 | 设计开发验证报告 | / | 2023-06-11 | 2 | 2023-06-13 | 已完成 | 代玉环
86 | 设计开发验证评审报告 | / | 2023-06-13 | 1 | 2023-06-14 | 已完成 | 代玉环
87 | 注册检验提交资料准备 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
88 | 证明性文件 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
89 | 抽样单 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
90 | 综述资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
91 | 产品说明书 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
92 | 产品技术要求 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
93 | 主要原材料研究资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
94 | 工艺及反应体系研究资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
95 | 分析性能评估资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
96 | 参考值（范围）确定资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
97 | 稳定性研究资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
98 | 标准品（参考品）及资料 | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
99 | 自检报告（可暂不提供，有需求应在接到通知的10日内提供） | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
100 | 生产记录（同上） | / | 2023-06-30 | 7 | 2023-07-07 | 已完成 | 代玉环
101 | 注册检验申请 | / | 2023-06-30 | 75 | 2023-09-13 | 已完成 | 冯松
102 | 递交受控的技术要求与说明书 | / | 2022-12-10 | 1 | 2022-12-11 | 已完成 | 冯松
103 | 中检院出具检测能力单 | / | 2022-12-12 | 7 | 2022-12-19 | 已完成 | 冯松
104 | 指定检验申请 | / | 2022-12-20 | 1 | 2022-12-21 | 已完成 | 冯松
105 | 取得指定检验通知单 | / | 2022-12-22 | 30 | 2023-01-21 | 已完成 | 冯松
106 | 产品抽样申请 | / | 2022-01-22 | 1 | 2022-01-23 | 已完成 | 冯松
107 | 产品抽样完成 | / | 2022-01-24 | 15 | 2022-02-08 | 已完成 | 冯松
108 | 注册检验申请 | / | 2022-02-09 | 1 | 2022-02-10 | 已完成 | 冯松
109 | 注册检受理 | / | 2022-02-11 | 12 | 2022-02-23 | 已完成 | 冯松
110 | 注册检验 | / | / | / | / | 已完成 | /
111 | 注册检验 | / | / | / | / | 已完成 | /
112 | 注册检验拿证 | / | / | / | / | 已完成 | /
113 | 变更 | / | / | / | / | 已完成 | /
114 | 变更申请 | 风险分析记录 | / | / | / | 已完成 | /
115 | 设计开发变更评审报告 | 风险评价记录 | / | / | / | 已完成 | /
116 | 变更涉及到的文件 | 风险控制记录 | / | / | / | 已完成 | /
117 | 验证计划 | / | / | / | / | 已完成 | /
118 | 验证报告 | / | / | / | / | 已完成 | /
119 | 确认 | / | / | / | / | 已完成 | /
120 | 确认计划 | 综合剩余风险评价记录 | / | / | / | 已完成 | /
121 | 设计开发确认评审报告 | 风险管理报告 | / | / | / | 已完成 | /
122 | 临床实验 | / | / | / | / | 进行中 | /
123 | 临床实验方案的确定 | / | / | / | / | 进行中 | /
124 | 临床实验 | / | / | / | / | 进行中 | /
125 | 临床实验报告 | / | / | / | / | 进行中 | /
126 | 注册资料准备 | / | / | / | / | 进行中 | /
127 | 体考资料准备 | / | / | / | / | 待开展 | /
Formulas:
完成时间 = [开始时间]+[工时]

## Sheet2
分组 | 设计开发主要工作内容 | 完成时间 | 具体工作内容 | 时间安排 | 责任人
| 产品定型 | 2021-07-31 | 产品定型
| 测序平台MGI200、MGI2000 | 2021-06-06 | / | / | /
| 测序长度SE100 | 2021-06-06 | / | / | /
| 产品包括家系验证+胚胎筛选+位点验证 | 2021-06-06 | / | / | /
| 采用带尾巴的建库方式 | 2021-06-15 | / | / | /
| 回顾检验所既往HBA、HBB项目数据，梳理可纳入panel的检测位点 | 2021-06-11 | / | / | /
| 整理国家参考品中位点，纳入panel检测位点 | 2021-06-06 | / | / | /
snp分型检测 | 基于SE100读长，不受malbac限制，重新设计HBA HBB引物 | 2021-06-25 | HBA HBBpanel设计和测试: 1.4424试剂盒，gDNA和MDA产物测试； | 8.4 | 代玉环 王秋萍
| STR设计 | 2021-06-25 | 2.建库试剂盒对比测试，新建库方法与4424对比，gDNA和MDA产物，新panel | 待定 | 代玉环 王秋萍
| SNP、STR测试 | 2021-07-26 | 3.定版建库试剂盒和panel进行10个家系检测，连锁分析确定有效位点情况 | 待定 | 王秋萍
位点检测 | GAP PCR灵敏度太高，母源污染干扰检测（梳理检验所的case，确定GAP PCR结果与分型结果不一致的样本比例） | 2021-06-20 | 1.扩增mix自主化：buffer定版，加UNG，加酶配成mix，gDNA和MDA产物测试，与对照组相同检测限，一管引物，同一扩增体系和条件 | 8.2-8.6 | 高伟
| GAP PCR扩增buffer优化 | 2021-07-31 | 2.引物优化和合并，PCR程序统一 | 8.3-8.4 | 高伟
| 多重扩增鉴定重复缺失，可规避母源污染 | 2021-07-15 | 3.每种缺失类型各测试50例胚胎MDA产物，应无假阳性和假阴性 | 8.9-8.13 | 高伟
| QPCR检测重复缺失，通过Ct值阈值设定抗干扰 | 2021-07-15 | 4.可以尝试其他厂家的酶，需要备选供应商 | 8月底 | 高伟
| 梳理检验所的case，确定SEA缺失使用三个引物的必要性 | 2021-07-15 | 5.qPCR验证和优化 | 9月份 | 高伟
| 加入UNG酶，抗污染 | 2021-07-30
| 策划 | 2021-08-14
| 预期用途 | 2021-07-30
| 技术路线 | 2021-07-30
| 技术原理 | 2021-07-30
| 适用人群 | 2021-07-30
| 产品临床适应症相关背景 | 2021-07-30
| 相关的临床或实验室诊断方法 | 2021-08-15
| 生物安全性说明 | 2021-08-15
| 材料性能 | 2021-08-15
| 建议书 | 2021-08-15
| 任务书 | 2021-08-15
| 计划书 | 2021-08-15
| 设计开发策划评审报告 | 2021-08-15
| 输入 | 2021-08-15
| 产品要求 | 2021-07-31
| 法规清单 | 2021-07-31
| 标准清单 | 2021-07-31
| 使用仪器及标准品说明 | 2021-08-15
| 市面上同类产品信息 | 2021-08-15
| 设计开发输入清单 | 2021-08-15
| 设计开发输入评审报告 | 2021-08-15
| 输出 | 2021-08-09
| 分析软件定型 | 2021-08-10
| 主要原材料研究 | 2021-06-21
| 反应体系研究 | 2021-07-12
| 研发批试剂盒物料采购 | 2021-07-30
| 质控品质粒构建（外包） | 2021-08-09
| 研发批试剂盒生产 | 2021-08-11
| 样本稳定性（可加速） | 2021-09-01
| 试剂盒稳定性（实时稳定性可加速、冻融、开瓶、运输，方案注意评审） | 2021-09-01
| 企业参考品制备（制备方案注意评审） | 2021-07-31
| 国家参考品采购 | 2021-07-30
| 企业参考品溯源（溯源方案注意评审） | 2021-08-11
| 企业参考品稳定性（测试方案注意评审） | 2022-08-01
| 企业参考品说明书 | 2021-08-06
| 企业参考品生产与质检规程文件输出 | 2021-08-06
| 阳性判断值或参考区间（参考区间确定方案注意评审） | 2021-08-22
| 生物安全性研究 | 2021-10-11
| 采购技术要求规范（附物料清单、参考品清单、内外包材图纸、引物订购、生产原材料代码清单） | 2021-07-28
| 物料收货要求 | 2021-07-28
| 生产与质检工艺规程文件(研发稿) | 2021-07-28
| 产品技术要求 | 2021-07-28
| 产品说明书 | 2021-07-28
| 产品标签及包装盒样稿 | 2021-07-28
| 标识及可追溯性要求 | 2021-07-28
| 设计开发输出清单 | 2021-08-21
| 设计开发输出评审报告 | 2021-08-21
| 转换 | 2021-08-31 | 爱萍审核资料，跟生产
| 设计开发转换计划书 | 2021-08-02
| 转换批物料采购 | 2021-08-11
| 培训申请 | 2021-08-02
| 培训记录 | 2021-08-02
| 转换批记录 | 2021-08-28
| 采购技术要求规范（附物料清单、参考品清单、内外包材图纸、引物订购、生产原材料代码清单） | 2021-08-31
| 物料收货要求 | 2021-08-31
| 生产与质检工艺规程文件(受控稿) | 2021-08-31
| 医疗器械主文档 | 2021-08-31
| 设计开发转换报告 | 2021-08-31
| 设计开发转换评审报告 | 2021-08-31
| 试剂盒试生产 | 2021-10-30
| 验证 | 2021-11-30
| 设计开发验证计划书 | 2021-11-01
| 准确度（测试方案注意评审） | 2021-11-28
| 精密度（重复性和/或重现性）（测试方案注意评审） | 2021-11-28
| 分析灵敏度（测试方案注意评审） | 2021-11-28
| 分析特异性（测试方案注意评审） | 2021-11-28
| 干扰性（测试方案注意评审） | 2021-11-28
| 试剂盒稳定性（实时稳定性）（测试方案注意评审） | 2022-12-30
| 设计开发验证报告 | 2021-11-30
| 设计开发验证评审报告 | 2021-11-30
| 注册检验提交资料准备 | 2021-12-07
| 证明性文件 | 2021-12-07
| 抽样单 | 2021-12-07
| 综述资料 | 2021-12-07
| 产品说明书 | 2021-12-07 | 优先 不能改 |  | 代玉环
| 产品技术要求 | 2021-12-07 | 优先 不能改 |  | 代玉环
| 主要原材料研究资料 | 2021-12-07 |  |  | 王秋萍
| 工艺及反应体系研究资料 | 2021-12-07 |  |  | 王秋萍
| 分析性能评估资料 | 2021-12-07
| 参考值（范围）确定资料 | 2021-12-07
| 稳定性研究资料 | 2021-12-07 |  |  | 王秋萍
| 标准品（参考品）及资料 | 2021-12-07
| 自检报告（可暂不提供，有需求应在接到通知的10日内提供） | 2021-12-07
| 生产记录（同上） | 2021-12-07
| 注册检验申请 | 2022-02-23
| 递交受控的技术要求与说明书 | 2021-12-11
| 中检院出具检测能力单 | 2021-12-19
| 指定检验申请 | 2021-12-21
| 取得指定检验通知单 | 2022-01-21
| 产品抽样申请 | 2022-01-23
| 产品抽样完成 | 2022-02-08
| 注册检验申请 | 2022-02-10
| 注册检受理 | 2022-02-23
| 注册检验 | /
| 注册检验 | /
| 注册检验拿证 | /
| 变更 | /
| 变更申请 | /
| 设计开发变更评审报告 | /
| 变更涉及到的文件 | /
| 验证计划 | /
| 验证报告 | /
| 确认 | /
| 确认计划 | /
| 设计开发确认评审报告 | /
| 临床实验 | /
| 临床实验方案的确定 | /
| 临床实验 | /
| 临床实验报告 | /
| 注册资料准备 | /
| 体考资料准备 | /